- 附件1

2022年度市民中心运行保障费项目自评表

单位名称：鄂州市行政审批局

填报日期：  2023 年5月 26 日

| 项目名称 |  | 市民中心运行保障费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州市行政审批局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 鄂州市行政审批局 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 115 | 71.82 |  | 62.45% | 12.49 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市民中心设施设备维修次数 |  |  | 反映项目完成的数量 | ≤50次 |  | 20 |
|  |  | 数量指标 | 市民中心断电次数 |  |  | 反映项目完成的数量 | ≤10次 |  | 20 |
|  |  | 质量指标 | 大厅正常运转率 |  |  | 反映项目完成的质量 | 等于100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  |  | 反映下面按时完成程度 | 等于100% |  | 10 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障市民中心服务质量 |  |  | 反映项目的社会效益 | 保障 |  | 10 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 群众满意度 | 市民对项目满意率 |  |  | 反映市民对项目的满意程度 | ≥95% |  | 10 |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 92.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 因部分大厅维保项目按照合同约定跨年度结算，导致该项目资金节余。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 做到更好的建设市民中心大厅窗口和全市政务服务工作的组织协调、业务指导及督办检查，维护市市政务服务大厅厅设施设备正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。